Revisión de la Planificación 2016-2017

11.2 Planificación 2016-2017

En diversos espacios de la CdP12, los participantes identificaron acciones que desean impulsar o sobre las cuales desean informar a otros miembros de la CdP por su relevante, que tendrán lugar en el período 2016-2017. Las acciones propuestas en nivel global, regional, nacional y bilateral se presentan en la siguiente matriz de planificación, elaborada de manera participativa por los miembros de la CdP.

| Nivel | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Global |  |  |  | - Conferencia Americana de Evaluación | - Intercambio de experiencias sobre protocolos de investigación con agricultores (África, Mali, Bioversity) Quiénes: RAI, Suelos y Quinua III (Proinpa), CIZA. Facilita y lidera: Mary Richardson A través de webinar - FAO Latin American Agroecology Meeting (próximos 6 meses) |  |  |  | - Reunión del Programa CCRP en Portugal (del 10 al 17 de marzo) |  |  |  |
| Regional |  |  | - Aportar contenidos y sugerencias para página web del grupo temático “Paisajes y suelos” www.suelosandinos.org | - Primer Webinar Tipologías - Herramientas de análisis de redes sociales y SIG Quiénes: RAI, Agrecol, F. Valles, Quinua III (Proinpa), CIZA, UVM, Israel N. - Donantes de temas indígenas. Conferencia en Lima. PROSUCO, ER, Yanapai, UMSA Teleconferencia trimestral de SAL: ER, PMA, ICRAF, Yanapai, VM, F. Valle, AE. | - Segundo webinar tipologías – PROSUCO - Curso sobre desarrollo de sistemas y aplicaciones para colectar, almacenar y analizar datos (Equipo de Carlos Barahona) Quiénes: RAI, Agrecol, SIG, Yanapai, UVM, CIZA, ER, Israel N. - Webinar 1 Organiza: grupo de suelos y paisaje “Importancia del enfoque de paisaje en los agro-ecosistemas andinos” Discusión de conceptos, ejemplos aplicados, GIS Interesados en participar: ER, Prosuco, UMSA, CIZA - Libro del simposio latinoamericano “Domesticación y Manejo de Recursos Genéticos” CIZA-UNALM/IIES-UNAM | - Tercer webinar tipologías – VM - Marco conceptual preliminar del grupo de suelos y paisaje Organiza: IM y ER | Teleconferencia trimestral SAL: ER, PMA, Yanapai, VM, ICRAF, F. Valles, AE - Taller virtual de tipologías Responsable: IM Participan: IM, PMA, VM, F. Valles, Nelsón Mazón, CIZA, Prosuco, UMSA, Agrecol, UVM, Yanapai, Israel N., Mark C. Rolando O., Carlos B. | -Participación y masculinidades. Quién: PMA, UVM, Agrecol, Yanapai. USD 5000 - Taller temático SAL (AT) ER, Yanapai, AE, F. Valle, PMA, VM, ICRAF - Taller de herramientas de análisis de redes sociales (N4j) Quiénes: RAI, Agrecol, ER USD 8000 | -Webinar 2. Tema: paisajes, tal vez “escalamiento a nivel paisaje de datos de campo” Organiza: grupo de suelos y paisaje Interesados en participar: Prosuco, Proinpa, UMSA, Pablo C. - Intercambio de experiencias Ekorural, Agrecol, Gobiernos provinciales, dirigentes. Quiénes: Ekorural, Agrecol USD 5000 de AT | - Cuarto webinar tipologías -Teleconferencia trimestral SAL: ER, PMA, ICRAF, Yanapai, VM, F. Valle, A.E. - Intercambio de experiencias de VM y Yanapai a PMA | - Curso taller “Paisajes agropecuarios” (instrumental) Organiza: IM, Yanapai Asiste: Proinpa, Ekorural, IRD, Colorado State, CIZA y CONDESAN USD 18.000 - Creación y análisis de mapas con información común de proyectos (SIG) Quiénes: Pablo C. y RAI | - Curso internacional “Domesticación, manejo y conservación in situ de recursos genéticos” Organiza: CIZA-UNALM Asisten: Yanapai, ER - Reunión del grupo nutrición: lecciones aprendidas: VM, Yanapai, PMA - SEPIA en Perú |
| Nacional |  | - Asistencia de Pablo C. con GIS en Ecuador Ekorural, PMA, IRD - Curso de guiones de videos en Bolivia Lidera Jeff B. de Agroinsight Participan: PROINPA, F. Valles, Prosuco, UMSA, Yanapai, Quinua III Proinpa, VM, Prosuco | - Espacios de retroalimentación RAI Quiénes: RAI, redes Bolivia, Quinua III Proinpa, Pablo Cabrera Cada 2 meses Hay que revisar el costo de adobecom para el webinar - Protocolos de análisis de datos por contextos con Carlos B. y equipo. Participan: Proyectos en Bolivia (Quinua III Proinpa, IM, SIG Pablo, Agrecol, Israel N. Prosuco, Nelson M. Virtual en septiembre 2016 (Wilfredo C., VM); presencial en mayo 2017 (Miguel Florido, F. Valles) - Devolución de resultados (paisajes), usos de tierra. Septiembre-Octubre A nivel comunal y regional. - Libro Sepia XVI (Perú) - Intercambio de experiencias sobre diversidad de papa y escuelas entre Yanapai y Ciza (Perú) | - Día Mundial de la Alimentación en Ecuador con PMA - Día Nacional de la Quinua con INIAP-Ecuador (7 octubre) - Hábitat III en Ecuador con PMA, Ekorural, INIAP, Condesan - Compartir herramientas RAI Quinua III Proinpa, ER, CIZA, Bolivia Desde octubre Virtual, webinar | - Proyecto ODK con Carlos B. y su equipo Participan: Proyectos Bolivia con liderazgo de Mariana A. (ER, Pablo C.) Fecha depende de Carlos B. Virtual - Feria de Salud y Nutrición de PMA en Ecuador (Agosto, Septiembre, Noviembre) - Visita de Carlos B. a Ekorural y PMA en Ecuador |  | - Conversatorio para influir y presentar información de la Ley de Semillas en Ecuador Ekorural, CIP, INIAP, ER | - Intercambio entre Ekorural y PMA en Ecuador. USD 1500. - Visita suelos Proinpa Quinua III y Steve F. Proyecto Steves - Retiro para redacción de artículos. RAI, Agrecol, PROINPA Quinua III, Yanapai, Jère G., Proinpa. Entre enero y junio, USD 6000 | - Intercambio de experiencias agricultores. Yanapai, Condesan, IM en Perú USD 2000 - Taller inicial de sistemas de semilla de papa. CIP, Israel N. (Ecuador) |  | - Protocolos de análisis de datos por contextos con Carlos B. y equipo. Participan: Proyectos en Bolivia (Quinua III Proinpa, IM, SIG Pablo, Agrecol, Israel N. Prosuco, Nelson M. Virtual en septiembre 2016; presencial en mayo 2017 - Serie de talleres en Ecuador de Paisajes Agrícolas (más) sostenibles. Organiza Mark C. Asiste IRD, Proinpa, UMSA - Día Nacional de la Papa, Hyo, Perú, 30 mayo Organiza: Mesa multisectorial Junín. USD 1000. | - Día Nacional de la Papa en Ecuador, CIP e INIAP, 29 de junio - III Encuentro de Guardianes de Papa Nativa, Región Centro del Perú, Laraos, Lima. Organiza: Yanapai, CIP, IM, CIZA, SPDA USD 4.000 |
| Bilateral | - Análisis de datos pachagrama, articulación base de datos. Carlos B. y Prosuco en La Paz, Bolivia 26/07/16 (inicio) |  | - Reuniones de arranque entre Ciza y Agrecol - Reunión de información y coordinación entre VM y Agrecol - Colaboración en herramientas, información y procesos de monitoreo climático PROSUCO, UMSA, UVM, CIZA Desde septiembre 2016-07-18 Costo asumido por proyectos - Seguimiento a emprendimiento Chocho desde la producción (Eduardo P. y Proinpa) - Intercambio de herramientas y proceso sobre monitoreo agroclimático y agendas I+i Prosuco, UVM-F- Valles Sept/oct 2016 Recursos del proyecto | - Visita de intercambio Condesan, Yanapai, IM Marzo, en Perú USD 5.000 | - Intercambio de experiencias: IM visita Proinpa - Taller con C. Barahona Equipo UVM - Reunión por skype de SAL entre VM y Ekorural - Roles de género y herramientas, migración VM, Proinpa, Agrecol, UVM |  | - Apoyo análisis de datos. Prosuco , Carlos B (y equipo) y Agrecol | - Seguimiento, intercambio de herramientas y procesos sobre monitoreo agroclimático y agenda I+i, visita Prosuco, UVM/F. Valles Recursos de proyectos | - Visita de intercambio Condesan, Yanapai, IM Marzo en Ecuador USD 5.000 | - Pasantía en Bolivia sobre Pachagrama Ciza y Prosuco USD 2.500 |  | - Intercambio de experiencias: PMA a VM |

Steve

Se puede estratificar

- 50% en el global

- Hay menos del 50% en el regional

- Nacional 50%

- Bilaterales menos del 50%

Dejamos a los bilaterales encontrarse y solucionar sus problemas.

No sé si hay tendencias en el tiempo. Hay más verde cerca que lejos.

Los de tipologías están saliendo muy bien porque han agregado cosas que han cumplido.

Estratificar por grupos de interés.

Tarjetas con rojo y verde?

Rojo: yo no he participado.

Comentarios

Tipologías – Comentario de Beatriz

Se ha avanzado, se ha usado un par de ejemplos, sesión con Carlos. En los posters prácticamente no había tipologías. Seguir con comunicaciones virtuales y hacer sondeo de necesidades. Steve hizo tipologías.

No hay nada programado, no se ha generado el espacio para discutir del tema.