Planificación de las colaboraciones de la CdP19

- Planificación por grupos temáticos

  - Grupo de Paisajes y Ecosistemas Andinos

- Proponer una asistencia técnica para la revisión del trabajo en Paisajes y Ecosistemas Andinos en diciembre 2023.

- Webinario de intercambio del trabajo y concepciones del paisajes en febrero 2024.

- Taller presencial para organizar el intercambio con África, estructurar una publicación y analizar las distintas concepciones del paisaje justo antes de la CdP20, junio 2024.

- Webinario conjunto con África del Este para compartir sus herramientas de paisaje, fecha por definir, posiblemente en septiembre 2024.

- Sistematización de manejo de suelos y conocimientos realizado por el proyecto transversal de suelos, CBC, grupo SAAL y PROSUCO en enero 2024

  - Grupo de comunicación

- Realizar un conversatorio virtual para socializar la estrategia de comunicación en agroecología. Proyecto OASIS se incorporará a esta actividad.

- En enero 2024, conocer las acciones y necesidades comunicacionales de cada uno de los integrantes y así identificar potenciales de acciones conjuntas para fortalecer la Comunidad de Práctica.

- Realizar un número especial de la revista LEISA sobre comunicación considerando que se quiere convertir las Investigaciones en instrumentos de comunicación.

- Formular una estrategia comunicacional para impulsar la difusión de Access Agriculture.

- Promover la creación de videos de manera conjunta organizado por Agroinsight, Agrecol, PROINOA y PROSUCO en Bolivia.

  - Grupo de Sistemas Alimentarios Agroecológicos Locales (SAAL)

- Realizar un estudio de intermediarios con AGRECOL, SAMA, CBC y Ekorural con apoyo de Trent Blaire del CIP. Esta iniciativa será liderada por AGRECOL. Se solicitará una asistencia técnica de 30.000 dólares.

- Sistematizar experiencias de 20 años del grupo SAAL. En febrero 2024 se organiza el encuentro de abril. Es un asistencia técnica de 10.000 dólares. Apoya la Universidad de Vermont a través de Carlos Andrés y Amaya.

  - Grupo agrobiodiversidad y semillas

- Treinta de mayo 2024, día de la ciencia ciudadana y de la diversidad de la papa. Es organizado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Se integran a la actividad JAINA, CLACSO y Proyecto OASIS.

- Seminario de Sistemas Locales de Semillas organizado por el grupo agrobiodiversidad y semillas mediante una asistencia técnica en mayo 2024. Será un espacio de conversación entre científico/as y agricultore/as. Se espera organizarlo en la UNALM en conjunto con CIP; YANAPAI, IIN y ANPE. Se tiene como antecedente el seminario organizado por el INIAP en el 2011 en Ecuador.

- Elaboración de guía alimentaria local participativa para contribuir al manejo del riesgo alimentario elaborado por el grupo agrobiodiversidad y semillas en mayo 2024. Esta guía será el producto de responder la siguiente pregunta: ¿cómo se vulnerará la seguridad de las familias campesinas por la incertidumbre climática? Nos enfocaremos en los aspectos nutricionales y se generará una discusión sobre la alimentación en las zonas donde los proyectos trabajan, cómo han cambiado los hábitos de consumo y cuáles son los alimentos locales. Eliana Antezana se adhiere a la iniciativa.

- Para la CdP20, sistematizar la experiencia del grupo de agrobiodiversidad y sistemas de semillas mediante una asistencia técnica que se solicitará en diciembre 2023.

  - Grupo de vitalidad rural y red de agricultores investigadores

- Reuniones bimensuales virtuales vía zoom de reflexión y sistematización colectiva de avances de la Red de Agricultores Investigadores con enfoque de jóvenes hacia la CdP20. Los participantes de las reuniones serán SwissAid, ANPE y PROSUCO. CLACSO, YANAPAI, UMSA, CIZA-UNALM. La primera reunión será el 22 de enero 2024.

- Ponencia del balance de la Red de Agricultores Investigadores, Jóvenes y Vitalidad Rural hacia la CdP20. Se hará una solicitud de asistencia técnica para realizar la sistematización en diciembre 2023.

- Reflexión teórico-metodológica sobre el concepto de entramados comunitarios. Se la realizará en un formato virtual. Será coordinado por ALIADOS y Sergio Larrea. La invitación está abierta a otros. Será culminada en julio 2024.

- Seminario virtual de investigación participativa organizado por CLACSO entre mayo y julio 2024.

- Taller virtual que integrará a las cohortes de graduados de CLACSO y al grupo RAI. Se realizará en febrero 2024. Participará también la UMSA y ANPE.

- Participación de RAI-Andes en las reuniones virtuales globales de Redes de Agricultores Investigadores Global.

- Elaboración de propuesta y facilitación del módulo de escritura de “Historia de vida” de jóvenes agricultore/as andino/as en enero 2024 organizado por LEISA, CIZA-UNALM y Sergio Larrea. Está actividad se realizará mediante una asistencia técnica de 5000 dólares.

- Planificación por país

  - Bolivia

- Asistencia técnica para la sistematización de los trabajos realizados en Bolivia. Será organizado por la UMSA a partir de enero 2024 con un monto de 5000 dólares

- Asistencia técnica para realizar el análisis del Estado de la Agroecología en Bolivia en el 2025 (200 años de Bolivia). Será realizado por JAINA por 5000 dólares de asistencia técnica en marzo 2024.

- Propuesta de realización de una estrategia comunicacional efectiva y eficiente en enero 2024

  - Ecuador

- Agenda de Jóvenes y concurso EPOP organizado por el Proyecto OASIS y el IRD en enero 2024.

- Reunión de Arranque del proyecto OASIS, PUCE y SwissAid, entre febrero y marzo 2024.

- Taller “Hacer en común y cultura comunitaria” liderado por ALIADOS en el tercer trimestre de 2024. Se puede hacer regional si hubiera una asistencia técnica.

- Taller de introducción a la bioeconomía en el contexto andino liderado por ALIADOS en el primer trimestre de 2024.

- Coordinación de trabajos y propuestas en nutrición con la Universidad de Florida liderado por el CIP en junio 2024.

- Conversatorio de actividades y colaboración en Cotopaxi organizado por CIP en abril 2024.

- Plataforma de incidencia política organizada por IRD, CIP, SwissAid, ALIADOS y PMA entre febrero y marzo 2024.

- Monitoreo de la agrobiodiversidad de la papa organizado por el CIP en mayo 2024.

- Conversatorio sobre sequía, ciencia y arte organizado por el CIP en noviembre 2024.

- Participación del grupo de paisajes y ecosistemas STATS4SD, ALIADOS y Proyecto OASIS durante el primer semestre 2024

- Organización del día de los polinizadores por el Proyecto OASIS y ALIADO el 20 de mayo 2024.

- Lanzamiento del Centro de Ciencia de la Sostenibilidad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) organizado por el Proyecto OASIS durante el segundo semestre del 2024.

  - Perú

- Pre-seminario de agricultura y ganadería familiar altoandina (Agroquim) organizado por ECLOSIO mediante una asistencia técnica de 5000 dólares.

- Feria del 3 de mayo 2024 de Huayallacayan como espacio potencial de encuentro y presentación de experiencias innovadoras educativas. La invitación es abierta.

- Intercambios presenciales de aprendizaje (grupo de planificación) entre CBC, Instituto de Montaña, CIZA-UNALM y YANAPAI en el período de agosto a octubre 2024.

- Actividades por niveles global, regional, nacional, bilateral

  - Actividades globales

- Año internacional de los camélidos

- Reunión global de red de agricultores investigadores en Kenya organizada por la Fundación McKnight en septiembre 2024.

  - Actividades regionales

- Seminario en línea sobre como utilizar gráficos para presentaciones organizado por Carlos Barahona de STATS4SD en enero 2024.

- Encuentro virtual para vincular las investigaciones de CONDESAN y los grupos transversales organizado por Universidad de Missouri y CONDESAN en febrero 2024.

- Taller sobre uso de redes sociales y taller de escritura organizado por LEISA mediante una asistencia técnica de 5000 dólares. Asistirán CIP, Proyecto OASIS, Henry Guillén y Eliana Antezana.

- Vinculación de LEISA con Observatorio Qcuvarisum en febrero 2024

- Espacio abierto virtual para el intercambio de estrategias y metodologías para el fortalecimiento de la enseñanza en nutrición en las escuelas en la CdP20; dos encuentros en febrero 2024.

- Encuentros virtuales de discusión y debate sobre procesos de formación y de construcción del sujeto político agroecológico campesino organizados por ANPE, CIZA-UNALM, SwissAid, CBC e IPRDS. Se realizarán los encuentros entre marzo y junio 2024.

- Asistencia técnica sobre el enfoque metodológico cualitativo para la construcción de una investigación sobre el impacto del proyecto en estudiantes egresados.

- Comisión para Conferencia Internacional del Altiplano Bolivia-Perú organizado por UMSA en junio 2024.

- Elaboración de un video sobre cultura, arte y agroecología liderada por Agroinsight, LEISA y SOCLA en agosto 2024. Se solicitará una asistencia técnica de 7000 dólares.

- Congreso Regional de Ciencia Ciudadana para el manejo de la información climática organizado por UNESCO y UMSA en Bolivia. Se realizará en octubre 2024.

- Congreso SOCLA en octubre 2024.

- Concurso escolar de biodiversidad cultural en octubre 2023. CIZA-UNALM se adhiere a la iniciativa.

  - Actividades nacionales

- Apoyo e intercambio virtual de la red de jóvenes de AGUAPAN organizado por YANAPAI y ANPE en enero 2024, Perú.

- Curso de diseño metodológico y facilitación participativa organizado por Yasmin Jalil del 9 al 12 de enero 2024 en Quito, Ecuador.

- Encuentro de Jóvenes Rurales en Huaraz organizado por ANPE, YANAPAI y SAMA en febrero 2024.

- Intercambio de experiencias del Proyecto de Voces Locales organizado por Sergio Larrea y María Omonte: entre Chigani Alto (PROSUCO) y Cochabamba (Agrecol), entre Cebollulo (PROSUCO) y Cochabamba (Agrecol), en el período febrero-marzo 2024, Bolivia.

- Colaboración entre UMSA y PROINPA sobre el ciclo del carbono y el clima en marzo 2024, Bolivia.

- Curso de peritos agrícolas en cambio climático impartido por UMSA en abril 2024.

- Organización del día de los polinizadores el 20 de mayo 2024 entre Proyectos OASIS y ALIADOS en Ecuador.

- Feria de innovaciones para enfrentar el cambio climático organizado por UMSA en Bolivia en mayo 2024.

- II Encuentro de Áreas Naturales Protegidas Altoandinas del Perú organizado por el Instituto de Montaña y YANAPAI en junio 2024. Se solicitará una asistencia técnica.

- 8to encuentro de Guardianes de la Papa Nativa del Perú (AGUAPAN) en julio 2024. Se solicitará una asistencia técnica.

- Curso de manejo integrado del cambio climático para ingeniero/as juniors y egresado/as organizado por UMSA-Bolivia en agosto 2024.

- Congreso Nacional de Ciencia del Suelo en Bolivia en septiembre 2024.

  - Actividades bilaterales

- Apoyo, comunicación e intercambio de estrategias entre PROSUCO y PROINPA (Ida) en enero 2024.

- El Laboratorio para la Agroecología de la Universidad de Vermont apoyará a JAINA-ITASA en Tarija para un proceso formativo en enero 2024.

- Colaboración e intercambio virtual para la estrategia de comunicación sobre la problemática de agroquímicos (pre-seminario) entre ECLOSIO, Proyecto OASIS y Mariana Alem. Se realizará entre diciembre 2023 y marzo 2024. Se solicitará una asistencia técnica.

- Intercambio metodológico sobre la percepción de los jóvenes sobre su migración con el proyecto SAMA (ECLOSIO) en diciembre 2023 y con el Proyecto de Acción Colectiva (PROSUCO) en mayo 2024.

- Vinculación para metodologías de evaluación de procesos locales entre Universidad de Vermont y CBC en febrero 2024.

- Exploración sobre la presencia de la economía comunitaria en mercados campesinos organizado por CBC y Claudia del Pozo en febrero 2024.

- Ampliación de la red de monitoreo agrometereológico a Sama, Tarija implementado por PROSUCO y JAINA/ITASA en febrero 2024.

- Intercambio entre YANAPAI y CBC para incidir con la agroecología en espacios de comunidades campesinas y gremios en marzo 2024.

- UMSA apoya la implementación de una estrategia de gestión de riesgo climático en Tarija con JAINA-ITASA en marzo 2024.

- PROSUCO apoya la instalación de una estación meteorológica en Calderilla (innovación tecnológica) con el Instituto JAINA/ITASA entre febrero y marzo 2024.

- Realización de un taller para el diseño de un programa radial de agroecología en Ayacucho organizado por ANPE y LEISA y facilitado por Sergio Larrea en marzo 2024. Se solicitará una asistencia técnica de 5000 dólares.

- Colaboración en agroecología entre YANAPAI y Universidad de Vermont en abril 2024.

- Capacitación en agroecología impartida por la Universidad de Vermont al equipo de PROINPA en abril 2024.

- PROSUCO, mediante un webinario, compartirá a JAINA/ITASA su experiencia en diagnóstico y evaluación territorial en fuentes de agua en abril 2024.

- Webinario sobre modelo de conservación de la agrobiodivesidad andina entre YANAPAI, JAINA/ITASA y ECAs en abril 2024

- Apoyo de Romina, Israel Navarrete y María Omonte en la escritura del artículo sobre tipologías de productores. La actividad se realizará a distancia entre enero y mayo 2024. En abril se realizará un encuentro presencial en Cochabamba.

- Proceso de elaboración de un caja de herramientas sobre nutrición entre ECLOSIO e IIN en el período de abril a diciembre 2024.

- Encuentro entre CIZA-UNALM y Carlos Barahona en Lima y Huánuco en la primera semana de mayo 2024.

- Intercambio de experiencias en conservación de agrobiodiversidad e investigación acción participativa entre AGUAPAN y Proyecto de ECAs (SwissAid) en mayo 2024. Se solicitará una asistencia técnica de 5000 dólares.

- Construcción de agenda de colaboración sobre innovación tecnológica entre PROSUCO y JAINA/ITASA (carreras de gestión de recursos hídricos) entre febrero y junio 2024.

- Revisión de literatura sobre impacto de los agroquímicos en la salud y la nutrición organizada por ECLOSIO e IINA entre abril y diciembre 2024.

- Capacitación en el uso de la aplicación Inaturalist liderado por proyecto AMIGO para PROINPA, JAINA y CLACSO en junio 2024

- Asistencia y acompañamiento de la planificación y estructuración del curso de agroecología en UNASAM (Huaraz) organizado por los proyectos SAMA y Escuelas y Semillas en julio 2024. El curso se implementará en septiembre 2024.

- Encuentro de agricultores investigadores organizado por el Instituto de Montaña y Yanapai en septiembre 2024. Se solicitará una asistencia técnica.