Planificación 2013-2014

Al igual que en años anteriores, los participantes de la CdP9 planificaron actividades para el siguiente período, en el nivel global, regional, nacional y bilateral. En aquellas actividades que solicitan fondos adicionales a la Fundación McKnight, esbozaron un presupuesto preliminar. A continuación la matriz de planificación que orientará las actividades de este año.

Planificación 2013-2014

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |

|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G L O B A L |  |  |  |  | Taller sobre investigación en múltiples ambientes (participan todas las CdP) Kenya |  | Lanzamiento del sitio web sobre suelos y/o participación en intensificación agroecológica |  |  |  | - II Congreso Mundial de Terrazas, Cusco, Perú - Global Mountain Forum, Cusco, Perú |  |  |
| R E G I O N A L |  |  | - Agua: presente y futuro de la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto de cambio climático CONDESAN 3 al 5 septiembre Cusco, Perú - Propuesta de asistencia técnica para currículo regional de semilla. CIP, INIAP, FDTA, PROINPA USD 15 a 20000 |  | - Taller sobre indicadores de nutrición. Institución Líder: YANAPAI Participan: PMA, VM Lima, Perú USD 20000 |  |  | Taller regional sobre suelo y paisajes. Métodos, enfoques e integración de aspectos sociales. IM, YANAPAI, Steves, AGRECOL. Perú. USD 30000 |  | - Taller sobre variabilidad climática. Líder: UMSA Participan: IM, Mary, todos los interesados. USD 30000 - Simposio sobre semillas. Líder: FV, PROINPA, YANAPAI Participan: CdP, INIAs; Universidades, ONG USD 30 a 50000 |  |  |  |
| N A C I O N A L |  | Congreso SEPIA – Seminario Permanente de Investigación Agraria Grupo YANAPAI Participan: Claire, CONDESAN, Instituto de Montaña. | - Primera reunión de intercambio de información sobre proyectos. INIAP, PMA, Ekorural, CIP. Chimborazo. 1ra semana. Ecuador - Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología SOCLA Grupo Yanapai, INIAP GA USD 4000 | - Directorio de Semillas. Líder: FV Participantes: CdP USD 5000 Envío de propuesta inicial Grupo ECU. (inicia en este mes) - Taller de Escalamiento de Resultados de Investigaciones IM, LUP, YANAPAI, Huaraz, Perú USD 5000 - Escritura conjunta del modelo Yapuchiris Líder: AGRECOL Participan: PROSUCO, UMSA USD 2500 | - Taller sobre SIG con Pablo Cabrera Bolivia - Levantamiento de datos sobre incidencia política Lidera instrumento: PROSUCO Participan: todos los proyectos Bolivia (inicia en este mes) | - Taller sobre herramientas estadísticas y bases de datos. Fundación Valles, AGRECOL, VM, UMSA, PSC. USD 5000 - Taller de trabajo con Carlos Barahona Yanapai, IM, CIP 2 al 6 de diciembre USD 5000 - Taller sobre SIG con Pablo Cabrera en Perú Yanapai, IM - |  | - Taller de Escritura Lidera: PROSUCO Participan: todos los proyectos de Bolivia y Carlos Barahona 3 al 7 de febrero USD 5000 | - Taller sobre SIG con Pablo Cabrera en Ecuador - Taller de Carlos Barahona 17 al 21 Institución Líder: Ekorural USD 5000 - Curso “Suelos” Líder: PROINPA Participan: todos los proyectos de Bolivia USD 10000 |  | - Día Nacional de la Papa CIP Perú - Capacitación en optimización de TICs para encuestas Lidera: VM Participan: AGRECOL, FV USD 2500 | - Día Nacional de la Papa CIP Ecuador |  |
| B I L A T E R A L | - Reunión Ekorural – Fundación Valles 18 de julio - Reunión por skype Ekorural – Fundación Valles 31 de julio |  | - Conferencia GIS en IAE – Equipo Regional USA - AT con Mariana Alem Ekorural – FV (lidera) Ecuador – Bolivia USD 5000 (continúa en octubre) |  | - Coordinación con Canastas Bolivia Lidera: VM, Ekorural, FV Participan: AGRECOL, UMSA - Visita de Ekorural a Fundación Valles USD 3000 |  | - Visita de Fundación Valles a Ekorural USD 3000 |  | - Visita a experiencias en mercados locales de la Red ECOVIDA Ekorural USD 5000 |  |  |  |  |

COP 20 sobre cambio climático. 3 al 14 de diciembre 2014. Lima, Perú