Planificación 2014-2015

A través de un ejercicio participativo de planificación, los participantes de la CdP10 priorizaron actividades para el período 2014-2015 en los siguientes niveles: global, regional, nacional y bilateral. Estas actividades han resultado de los diversos espacios de discusión y coordinación del evento y son presentados en la siguiente matriz:

Planificación 2014-2015

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |

|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G L O B A L | - Curso a distancia de ODK. PROINPA LADERAS, MC ER, VM, INIAP, AGRECOL, PROINPA QUINUA II, IM, UMSA, MCK LADERAS, YANAPAI, PMA. | - Curso a distancia de R. CIP, IM, INIAP, QUINUA LP, VM, UMSA, YANAPAI, MC ER, Andrea Alemán, Patricia Guerra. (continúa en septiembre) | - Sitio Web Plataforma Suelos. Steve´s, VM, PROINPA QUINUA II, YANAPAI. |  |  | - COP 20 sobre Cambio Climático. 3 – 14 de diciembre. MC ER, YANAPAI. Lima, Perú. - Global Landscape Forum (durante COP 20). MC ER. Lima, Perú. |  |  |  |  |  |
| R E G I O N A L | - Reunión de planificación Grupo Temático Suelos. YANAPAI, AGRECOL, Ekorural. |  |  | - Curso de Facilitación con Timmi y Maruja Tillmann. 6 – 10 de octubre. Cusco, Perú. Interesado: IM. |  |  |  |  | - Simposio Regional de Variabilidad Climática. Lidera Grupo Temático. Coord. PROSUCO, PROINPA QUINUA II, AGRECOL, PROSUCO. Bolivia. - Encuentro del Grupo de Nutrición: Evaluación del PMA, visita de campo, discusión metodológica. Responsable: PMA. Participan: YANAPAI, MCK LADERAS. Ecuador. | - Grupo de trabajo y capacitación sobre recolección de datos Grupo Temático Suelos. MC ER, YANAPAI, MCK LADERAS. - Taller Regional de Incidencia Política. CONDESAN, PMA, YANAPAI, CIP, MCK LADERAS. - Curso de facilitación con Sergio Larrea y Yasmin Jalil. Ecuador. Interesado: PMA | - Intercambio de experiencias en metodologías participativas: Diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación (online). YANAPAI, IM, UMSA, PROSUCO, AGRECOL, PROINPA, VM, QUINUA. |
| N A C I O N A L | - Taller Suelos. PROINPA, AGRECOL, PROSUCO. Bolivia. | - Curso de estadísticas agro-climáticas Universidad de Reading, Mark C., YANAPAI, VM, PROSUCO. | - Análisis de datos espaciales (SIG) y agrobiodiversidad y datos espaciales (SIG) PROINPA. Bolivia. - Formulación de proyecto para el cambio curricular. INIAP, ERLAP, CIP. - Sistematiza- ción de experiencias agroecológi-cas. EKORURAL y otros socios Groundswell, ILEIA. (continúa en octubre) | - Intercambio de conocimien-to local y científico en suelos. YANAPAI, MC ER, Steve. Perú. - Taller de capacitación “El texto para el cambio” Fundación Valles, PROINPA. | - Visita Pablo Cabrera – SIG. PMA. - Intercambio de experien-cias. CLOSAN, PMA, EKORURAL | - Taller AGOL III. Análisis y Aplicaciones. Coordinan: PROSUCO, AGRECOL. Cochabamba – La Paz, Bolivia. | - Taller SIG. IDM, YANAPAI. Perú. | - ODK y atención al cliente. PROINPA. 7 – 11 de febrero. - Taller Nacional de difusión de resultados: conocimien-tos de clima. UMSA, MISSOURI. Bolivia. - Taller sobre datos con Carlos Barahona. Responsable: PROINPA. Participante: AGRECOL, PROSUCO. 2-6 de febrero. Bolivia. | - Visita Carlos Barahona a Ecuador. PMA, MC ER. 2 – 7 de marzo. Ecuador. | - Visita de Pablo Cabrera a Ecuador – SIG. PMA. Ecuador. - Visita Carlos Barahona. YANAPAI, IM. 13 – 17 de abril. Perú. - Intercambio de experiencias suelos. Responsable: AGRECOL. Participan: UMSA, PROINPA, VM, PROSUCO, Steve, QUINUA LP. Bolivia. (continúa en mayo) |  |
| B I L A T E R A L |  |  |  |  | - Visitas de intercambio Fundación Valles, EKORURAL. | - Intercambio de experiencias en tarwi (Ecuador – Bolivia). Visita a Bolivia para observar producción y transformación PROINPA, INIAP. |  |  |  |  | - Intercambio de experiencias en tarwi (Bolivia – Ecuador). Visita a experiencia en Ecuador: zonas de cultivo, plantas de procesamiento. (continúa en junio) |

Encuentros anuales rotativos por país del Grupo Temático de Nutrición.